## Página1
Product Backlog
Equipe:
Guilherme Soriani de Amorim Chamon |  | EduCore - Sistema Acadêmico para Escola de Cursos Pré-Vestibulares
Letícia Favoretto de Souza
Visão do produto: Para atender às necessidades da equipe pedagógica e administrativa da escola de cursos pré-vestibulares, o Sistema Acadêmico EduCore é uma aplicação web que centraliza e automatiza os principais processos acadêmicos da instituição, oferecendo uma plataforma integrada, eficiente e de fácil uso. Substituindo o modelo atual baseado em planilhas e documentos físicos, o sistema padroniza registros, garante a continuidade pedagógica mesmo com a rotatividade de professores voluntários e facilita a gestão de turmas, conteúdos e frequência. Além disso, permite o acompanhamento do desempenho dos alunos por meio de relatórios consolidados, promovendo uma gestão mais organizada, segura e transparente.
Id | História de Usuário | Critérios de aceitação | Prioridade MOSCOW | Prioridade Kano | Número da Sprint
1 | Eu como administrador quero matricular um novo aluno para garantir seu ingresso na turma | Todos os campos obrigatórios validados. Dados salvos no sistema. Mensagem de confirmação. | Must | Básico
2 | Eu como administrador quero editar dados de matrícula para corrigir informações inseridas | Permitir alterar qualquer dado da matrícula. Dados atualizados corretamente. Confirmação. | Shoud | Linear
3 | Eu como administrador quero cadastar um novo professor para que ele possa ser atribuido à novas aulas | Cadastro com campos obrigatórios validados. Dados armazenados corretamente. Mensagem de sucesso. | Shoud | Linear
4 | Eu como administrador quero editar dados de cadastro de professor para corrigir informações inseridas | Permitir alteração dos dados cadastrados. Dados atualizados e salvos corretamente. | Shoud | Linear
5 | Eu como administrador quero atribuir uma aula à um professor | Listagem de professores e turmas disponíveis. Atribuição salva. Confirmação exibida. | Must | Básico
6 | Eu como professor quero registrar a frequência dos alunos por aula para controle de presença | Listagem de alunos da turma. Marcação de presença, falta e justificativa. Dados salvos. | Must | Básico
7 | Eu como professor quero editar o registro de frequência para corrigir possíveis erros | Permitir alteração das frequências já registradas. Dados atualizados corretamente. | Shoud | Linear
8 | Eu como professor quero criar planos de aula para planejar o conteúdo das aulas do semestre | Inserção de tema, objetivo, conteúdo e materiais. Dados salvos e editáveis. | Must | Básico
9 | Eu como professor gostaria de editar planos de aulas para corrigir erros ou adicionar informações | Permitir alterar qualquer informação do plano de aula. Alterações salvas corretamente. | Shoud | Linear
10 | Eu como professor quero registrar o conteúdo ministrado na aula para dar continuidade ao curso | Inserção de conteúdo efetivamente dado na aula. Dados armazenados corretamente. Confirmação. | Must | Básico
11 | Eu como professor quero ver o histórico de aulas de uma turma para evitar repetição de conteúdo | Visualizar lista com temas, datas e conteúdos já ministrados. Dados organizados e legíveis. | Must | Básico
12 | Eu como administrador quero visualizar relatórios de frequência por aluno e por turma | Gerar relatórios filtrando por aluno ou turma. Visualizar, exportar ou imprimir os dados. | Could | Encantador
13 | Eu como professor quero registar atividades e notas para avaliar o desenpenho dos alunos no curso | Cadastro de atividades com nome, descrição e nota. Dados salvos corretamente. | Won't | Linear
14 | Eu como professor quero editar atividades e notas registradas para corrigir erros | Permitir alterar nome, descrição e nota das atividades cadastradas. Dados atualizados corretamente. | Won't | Linear
15 | Eu como usuário quero realizar login no sistema para ter acesso à minha página | Validação de usuário e senha. Acesso permitido se credenciais forem válidas. Segurança aplicada. | Must | Básico